## Slide 1
工程部週報
綠源科技股份有限公司
Green Source Technology
2026/10/05～2026/10/08

## Slide 2: 兆豐銀行－宏明
工程事項：
支架組裝 86%
模組安裝 85.2%
變流器安裝 90%（安裝固定完成尚未結線測試）
儲能櫃安裝 80%
直流線路架設 74.4%
箱體施工－ACP、監控箱安裝鎖固 60%
交流線路施工 20%

## Slide 3: 兆豐銀行－宏明
追蹤事項：
追蹤後續 AC 盤體 … 等物料進場及施工人員進場

## Slide 4: 監控箱鎖固

## Slide 5: ACP箱體

## Slide 6: 線槽安裝

## Slide 7: AC、DC佈線

## Slide 8: 台以八翁－宏明
追蹤事項：
漏水 8/25 提報、施工工法及工序建議，內部審核中（第 43 天）

## Slide 9: 法蘭摩沙－鎮寶、名湶、俊雄
Tube 管安裝：19%
儀表安裝：99%
儀表結線：88%
總進度：89.4%
案場協調項目：
7 月提供亞通管路組儀表無法安裝餘 5 處
9/17 亞通管路組提 TIT（溫度傳訊器）已完成

## Slide 10: 施工進度表

## Slide 11: 儀表安裝、配管工程

## Slide 12: 儀表安裝、配管工程